## Inicio
Bienvenido a tu Plantilla de Gantt Profesional
Visita jefedeproyectos.com para más recursos
1. Rellena las tareas, fechas de inicio y duración en la pestaña 'Gantt'.
2. Actualiza la columna '% Completado' para ver el progreso visual de cada tarea.
3. IMPORTANTE: Puedes insertar nuevas filas en la Tabla Gantt y el gráfico se actualizará automáticamente.
4. En la hoja 'Recursos', añade miembros al equipo escribiendo debajo de la tabla.

## Recursos
Nombre del Recurso | Capacidad Diaria (h)
Consultor 1 | 8
Programadora 1 | 8
Analista de negocio | 8
Empresario | 8
Equipo Externo | 8
Programador 2 | 8
Programador 3 | 8

## Gantt
Cronograma del Proyecto - Diagrama de Gantt
jefedeproyectos.com
Fase | Tarea | Fecha de Inicio | Duración (días) | Fecha de Fin | % Completado | Recurso Asignado | Esfuerzo (h) | Carga Diaria | Duration_Plan | Duration_Exec | Duration_Close
Planificación | Fase 1: Planificación | 2025-12-28 | 5 | 2026-01-02 | 100% | Consultor 1 | 100 | 20 | 5 | 0 | 0
Planificación | Reunión inicial | 2025-12-29 | 1 | 2025-12-30 | 100% | Consultor 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0
Planificación | Definición de requisitos | 2025-12-30 | 3 | 2026-01-02 | 100% | Empresario | 24 | 8 | 3 | 0 | 0
Planificación | Validacion | 2025-12-30 | 10 | 2026-01-09 |  | Analista de negocio | 100 | 10 | 10 | 0 | 0
Ejecución | Fase 2: Ejecución | 2026-01-03 | 10 | 2026-01-13 | 40% | Analista de negocio | 80 | 8 | 0 | 10 | 0
Ejecución | Desarrollo del prototipo | 2026-01-03 | 5 | 2026-01-08 | 80% | Analista de negocio | 40 | 8 | 0 | 5 | 0
Ejecución | Pruebas unitarias | 2026-01-08 | 4 | 2026-01-12 | 0% | Programadora 1 | 32 | 8 | 0 | 4 | 0
Ejecución | Revisión de código | 2026-01-10 | 2 | 2026-01-12 | 0% | Programador 3 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0
Cierre | Fase 3: Cierre | 2026-01-14 | 3 | 2026-01-17 | 0% | Programadora 1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3
Cierre | Entrega final | 2026-01-14 | 1 | 2026-01-15 | 0% | Equipo Externo | 8 | 8 | 0 | 0 | 1
Cierre | Reunión post-mortem | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-16 | 0% | Equipo Externo | 8 | 8 | 0 | 0 | 1
Formulas:
Fecha de Fin = TableGantt[[#This Row],[Fecha de Inicio]]+TableGantt[[#This Row],[Duración (días)]]

## Carga de Trabajo
Recursos | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26
Consultor 1 | 20 | 28 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programadora 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analista de negocio | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empresario | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programador 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programador 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0